САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# РЕШЕНИЕ

| 16 июня 2014 года | № 57-4 |
| --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 14 сентября 2014 года

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии» Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге.

3. Разместить настоящее решение на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову.

| Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии | А.С. Пучнин |
| --- | --- |
| Секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии | М.А. Жданова |

Приложение

к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии 
от 16 июня 2014 года № 57-4

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 341-60 «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга»

Используемые сокращения:

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Закон Санкт-Петербурга – Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 341-60 «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга»

Порядок – Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6

УИК – участковые избирательные комиссии;

ТИК – территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге.

| День голосования | 14 сентября 2014 года |
| --- | --- |
| Дата публикации постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о назначении досрочных выборов | 16 июня 2014 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Основание | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | п.7 ст.19 ФЗ п.5 ст.9 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 4 августа 2014 года | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | п.5.ст.19 ФЗ, п.3 ст.9 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 14 августа 2014 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Санкт-Петербургской избирательной комиссией, – не позднее 10 сентября 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 3 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных не позднее 14 августа 2014 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Санкт-Петербургской избирательной комиссией, – не позднее 10 сентября 2014 года | п.6 ст.19 ФЗ п.5. ст.9 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 12 сентября 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 4 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | ст.17 ФЗ п. 3 ст. 7 Закона Санкт-Петербурга | Сразу после назначения дня голосования | Главы администраций районов Санкт-Петербурга, командиры воинских частей, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
| 5 | Составление списков избирателей, устранение ошибок и неточностей в списке избирателей, подписание списка избирателей и его заверение | ст.17 ФЗ п.10 ст. 7 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 2 сентября 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 6 | Передача первых экземпляров списков избирателей (по акту) участковым избирательным комиссиям. Подписание списка избирателей председателем и секретарем ТИК, с указанием даты внесения подписей и заверением печатью ТИК | п.13 ст.17 ФЗ п.15 ст.7 Закона Санкт-Петербурга | 3 сентября 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 7 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей | п.15 ст.17 ФЗ п.19 ст.7 Закона Санкт-Петербурга | С 3 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Подписание, заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссией | п.14 ст.17 ФЗ п.17 ст.7 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 13 сентября 2014 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 9 | Принятие решения о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | п.12 раздела 2.1. Порядка | Не позднее 24 июля 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 10 | Опубликование в СМИ и размещение на сайте СПбИК в сети Интернет, сообщения о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | п.14 раздела 2.1. Порядка | Не позднее 25 июля 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 11 | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | п.12 раздела 2.1. Порядка | С 25 июля 2014 года по 14 августа 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 12 | Направление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | п.21 раздела 2.1. Порядка | Не позднее 19 августа 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 13 | Принятие решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов УИК | п.22 раздела 2.1. Порядка | Не позднее 24 августа 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 14 | Размещение на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет решения о кандидатурах дополнительно зачисленных в резерв составов УИК | п.22 раздела 2.1. Порядка | Не позднее 25 августа 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 15 | Формирование УИК, образованных в местах временного пребывания избирателей из резерва составов УИК | п.5 ст.19 ФЗ п.32 ст.13 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 29 августа 2014, а в исключительных случаях не позднее 13 сентября 2014 | Санкт-Петербургская избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| 16 | Извещение Санкт-Петербургской избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата | п.п. «г» п.1 ст.27 Федерального закона «О политических партиях» | Заблаговременно в соответствии с уставами политических партий | Избирательные объединения |
| 17 | Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию данных о численности депутатов муниципальных советов, определенных действующими уставами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | п.11 ст.23 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 17 июня 2014 года | Муниципальные советы внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
| 18 | Определение числа лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Санкт-Петербурга, а также числа муниципальных советов (в абсолютном выражении) | п.11 ст.23 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 19 июня 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 19 | Публикация решения об определении числа лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Санкт-Петербурга, а также число муниципальных образований (в абсолютном выражении) | п.11 ст.23 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 19 июня 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 20 | Публикация списка политических партий и их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении досрочных выборов Губернатора Санкт-Петербурга в государственных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет», а также направление указанного списка в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию | п.9 ст.35 ФЗ п.1 ст.21 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 19 июня 2014 года | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу |
| 21 | Выдвижение кандидатов на должность Губернатора Санкт-Петербурга | ст.ст.33, 35 ФЗ п.6 ст.21 Закона Санкт-Петербурга | Не ранее 17 июня 2014 года и не позднее 16 июля 2014 года | Избирательные объединения |
| 22 | Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документов о выдвижении кандидатов | п.п.1, 2, 3 ст.22 Закона Санкт-Петербурга | Не ранее 17 июня 2014 года и не позднее 16 июля 2014 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом на выборах Губернатора Санкт-Петербурга |
| 23 | Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию эмблемы избирательного объединения | п.3 ст.21 Закона Санкт-Петербурга | Не ранее 17 июня 2014 года и не позднее 16 июля 2014 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 24 | Утверждение формы списка лиц, поставивших свои подписи в листах поддержки кандидата | п.3 ст.23 Закона Санкт-Петербурга | До начала сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 25 | Сбор подписей депутатов муниципальных советов в поддержку выдвижения кандидатов | п.17 ст.37 ФЗ п. 1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга | Со дня выдвижения кандидата и не позднее 16 июля 2014 года | Кандидаты, депутаты муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
| 26 | Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию избирательных документов для регистрации кандидата | п.19 ст.37 ФЗ п.1 ст.24 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 18.00 часов 17 июля 2014 года | Кандидаты |
| 27 | Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию сведений о трех кандидатах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | п.21 ст.38 ФЗ п.п. 23 ст.26 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 18.00 часов 17 июля 2014 год | Кандидаты |
| 28 | Публикация в региональном государственном печатном издании или размещение на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата | п.19 ст.37 ФЗ п.3 ст.23 Закона Санкт-Петербурга | В течение трех дней со дня представления списка | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 29 | Проверка порядка сбора и достоверности подписей в поддержку кандидата | п.20 ст.37, п3 ст.38 ФЗ п.4 ст.23, ст.25 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 27 июля 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 30 | Извещение кандидата о результатах проверки подписей депутатов муниципальных советов, представленных в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в соответствии с ФЗ, Законом Санкт-Петербурга, о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов | п.11 ст.38 ФЗ п.4 ст.23 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за три дня до дня заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 31 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию кандидатом для регистрации | п.11 ст. 38 ФЗ, пункт 2 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее, чем за один день до дня заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 32 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | п.18 ст.38 ФЗ, п.3 ст. 26 Закона Санкт-Петербурга | не позднее 27 июля 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 33 | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, | п.23 ст.38 ФЗ, п.4 ст. 26 Закона Санкт-Петербурга | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 34 | Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | п.2 ст.40 ФЗ, п.2 ст.28 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 35 | Назначение доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидата | п.1 ст.43 ФЗ п.1 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 36 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | ст.43 ФЗ п.1 ст.30 Закона Санкт-Петербурга | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата или представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 37 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | п.31 ст.38 ФЗ п.8 ст.26 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 8 сентября 2014 года, а при вынуждающих обстоятельствах не позднее 12 сентября 2014 | Зарегистрированные кандидаты |
| 38 | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата, отозвать этого кандидата | п.32 ст.38 ФЗ п.9 ст.26 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 8 сентября 2014 года | Избирательные объединения |
| 39 | Реализация права кандидата, отозвать кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации | п.30 ст.38 ФЗ п. 82 ст.26 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 12 сентября 2014 года | Зарегистрированный кандидат |
| 40 | Реализация права кандидата представить новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации в случае выбытия кандидатуры не позднее чем за 15 дней до дня голосования | п.301 ст.38 ФЗ п. 81 ст.26 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 31 августа 2014 года | Зарегистрированный кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 41 | Агитационный период | п.1 ст.49 ФЗ п.1 ст.36 Закона Санкт-Петербурга | Со дня выдвижения кандидата и до 00 часов 13 сентября 2014 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации, |
| 42 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п.2 ст.49 ФЗ п.2 ст.36 Закона Санкт-Петербурга | С 16 августа до 00 часов 13 сентября 2014 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации, |
| 43 | Предоставление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию перечня государственных организаций телерадиовещания, а также государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.8 ст.47 ФЗ п.4 ст.34 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 21 июня 2014 года | Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу |
| 44 | Сообщение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию сведений об общем еженедельном минимальном размере безвозмездно предоставляемой печатной площади для агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированным кандидатам | п.2 ст.52 ФЗ п.2 ст.39 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 16 июля 2014 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Санкт-Петербурга и выходящих не реже одного раза в неделю, за исключением изданий, учрежденных органами государственной власти исключительно для публикации официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов |
| 45 | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет». Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа политической партии | п.10 ст.48 ФЗ п.10 ст. 35 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 3 сентября 2014 года | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |
| 46 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию вместе с уведомлениями о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.6 ст.50 ФЗ п.6 ст. 37 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 16 июля 2014 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 47 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию | п.11 ст.54 ФЗ п.2 ст.41 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 16 июля 2014 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 48 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | п.7 ст.54 ФЗ п.7 ст.41 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 14 августа 2014 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующих территориальных избирательных комиссий |
| 49 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов досрочных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет) | п.3 ст.46 ФЗ п.3 ст. 33 Закона Санкт-Петербурга | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года включительно | Организаторы опросов общественного мнения, составители прогнозов результатов досрочных выборов, авторы соответствующих исследований |
| 50 | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах досрочных выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет) | п.7 ст.45 ФЗ п.7 ст. 32 Закона Санкт-Петербурга | 14 сентября 2014 года до 20 часов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 51 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда | п.4 ст.56 ФЗ п.4 ст.42 Закона Санкт-Петербурга | С 13 сентября по 14 сентября 2014 года | Средства массовой информации, рекламодатели, организации, размещающие рекламу |
| 52 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади) между зарегистрированными кандидатами | п. 13 ст. 37 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 2 августа 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 53 | Предоставление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | п.8 ст.50 ФЗ п.8 ст.37 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 24 сентября 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 54 | Уведомление в письменной форме Санкт-Петербургской избирательной комиссии или территориальной избирательной комиссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | п.4 ст.53 ФЗ п.4 ст.40 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственники организаций имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов, в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 55 | Размещение в сети «Интернет» или доведение до сведения зарегистрированных кандидатов иным способом информации о предоставлении помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний | п.4.1. ст. 53 ФЗ п.5 ст. 40 Закона Санкт-Петербурга | В течение двух суток с момента получения уведомления | Санкт-Петербургская избирательная комиссия Территориальные избирательные комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ |
| 56 | Создание избирательного фонда кандидата | п.1 ст.58 ФЗ п.1 ст. 44 Закона Санкт-Петербурга | После письменного уведомления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о выдвижении | Кандидаты |
| 57 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых Санкт-Петербургской избирательной комиссией для опубликования | п.8 ст.59 ФЗ п.8 ст.45 Закона Санкт-Петербурга | В течение 3 дней со дня получения | Редакции государственных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Санкт-Петербурга |
| 58 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидата пропорционально вложенным средствам | п.11 ст.59 ФЗ п.10 ст.45 Закона Санкт-Петербурга | После дня голосования и до сдачи итогового финансового отчета | Зарегистрированные кандидаты |
| 59 | Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда | п.9ст.59 ФЗ п.9 ст.45 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов досрочных выборов | Зарегистрированные кандидаты |
| 60 | Передача копий итоговых финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для опубликования | п.91 ст.59 ФЗ п.9 ст.45 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 61 | Опубликование переданных Санкт-Петербургской избирательной комиссией итоговых финансовых отчетов | п.91 ст.59 ФЗ п. 9 ст. 45 Закона Санкт-Петербурга | В десятидневный срок со дня получения от Санкт-Петербургской избирательной комиссии итоговых финансовых отчетов | Редакции государственных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Санкт-Петербурга |
| 62 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Санкт-Петербурга | п.11 ст.59 ФЗ п. 10 ст. 45 Закона Санкт-Петербурга | По истечении 60 дней со дня голосования | Северо-Западный банк Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Санкт-Петербургской избирательной комиссии |
| 63 | Представление в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга отчета о расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и проведение досрочных выборов | п.7 ст.57 ФЗ п.3 ст.43 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее двух месяцев со дня опубликования результатов досрочных выборов | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ |
| 64 | Утверждение порядка изготовления, использования специальных знаков (марок), их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям | п.3 ст.63 ФЗ п.4 ст.48 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 15 июля 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 65 | Утверждение формы избирательного бюллетеня, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст.63 ФЗ п.5 ст. 48 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 14 августа 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 66 | Утверждение текста избирательного бюллетеня и числа бюллетеней для проведения досрочных выборов по единому избирательному округу | п.4 ст.63 ФЗ п.5 ст. 48 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 19 августа 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 67 | Принятие Санкт-Петербургской избирательной комиссией решения о распределении избирательных бюллетеней | п.12 ст.63 ФЗ п.5 ст.48 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 68 | Передача бюллетеней Санкт-Петербургской избирательной комиссией в территориальные избирательные комиссии с учетом досрочного голосования | п.12 ст.63 ФЗ п. 9ст. 48 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 1 сентября 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 69 | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям с учетом досрочного голосования | п.13 ст.63 ФЗ п.10 ст. 48 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 12 сентября 2014 года Для досрочного голосования не позднее 8 сентября 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 70 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования с учетом досрочного голосования | п.2 ст.64 ФЗ п.2 ст. 49 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 3 сентября 2014 года, а для досрочного голосования – не позднее 28 августа 2014 года | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 71 | Досрочное голосование |  |  |  |
|  | в территориальной избирательной комиссии | п.2 ст.65 ФЗ п.1 ст.51 Закона Санкт-Петербурга | С 3 сентября 2014 года по 9 сентября 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в участковой избирательной комиссии | п.2 ст.65 ФЗ п.1 ст.51 Закона Санкт-Петербурга | С 10 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 72 | Передача в участковые избирательные комиссии соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст.65 ФЗ п.9 ст.51 Закона Санкт-Петербурга | 10 сентября 2014 года не позднее 14.00 часов | Территориальные избирательные комиссии |
| 73 | Голосование | п.1 ст.64 ФЗ п.1 ст.49 Закона Санкт-Петербурга | С 08.00 до 20.00 часов 14 сентября 2014 года |  |
| 74 | Передача в участковые избирательные комиссий заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.5 ст.66 ФЗ | С 4 сентября 2014 и до 14.00 часов 14 сентября 2014 года | Избиратели, лица, содействующие в передаче заявлений (устных обращений) |
| 75 | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | п.2 ст.68 ФЗ п.3 ст. 53 Закона Санкт-Петербурга | После 20.00 часов 14 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Установление итогов голосования на соответствующей части территории Санкт-Петербурга | п.1 ст. 54 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 16 сентября 2014 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 77 | Определение результатов досрочных выборов по единому избирательному округу | п.1 ст.55 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 22 сентября 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 78 | Представление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | п.7 ст.55 Закона Санкт-Петербурга | В пятидневный срок после извещения Санкт-Петербургской избирательной комиссией зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором | Зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором |
| 79 | Направление общих данных о результатах досрочных выборов по единому избирательному округу в средства массовой информации | п.2 ст. 57 Закона Санкт-Петербурга | В течение одних суток после определения результатов досрочных выборов по единому избирательному округу | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 80 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов досрочных выборов, а также о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных списков | п.3 ст. 57 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 23 сентября 2014 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |